UNIVERSITÉ LAVAL

Recherche postdoctorale — IA et arts de la scène

SYNTHÈSE HEBDOMADAIRE — SEMAINE 1

Cadrage & réamorçage

Chercheur : Dr Sylvain Gagné    Direction : Prof. Dospinescu

Volet : court — 5 semaines    Période : Semaine 1

# 1. Bilan de la semaine

La Semaine 1 (phase « Cadrage & réamorçage ») visait à installer l'infrastructure expérimentale du volet avant tout travail de génération de masse. L'ensemble des objectifs de cadrage a été atteint : les amorces ont été reconduites et formalisées, la matrice des cellules modèle × type a été figée, l'arborescence de stockage et le gabarit de métadonnées .json ont été mis en place, et un premier test de génération pilote a été produit et scoré de bout en bout. L'appareil critique (grille S4.2, concept de signe zombie, entropie sémiotique dissociée) est reconduit sans modification structurelle, conformément au geste scientifique du plan : reconduire l'outillage existant sur des modèles de nouvelle génération plutôt que le refonder.

# 2. Livrables produits

| Livrable Semaine 1 | Contenu | État |
| --- | --- | --- |
| Corpus d'amorces reconduites | Amorces canoniques AM-A-01 (monologue), AM-B-01 (dialogue), AM-C-01 (scène complète), avec genre / époque / registre / thème. | ✅ Livré |
| Matrice des cellules | Plan des 48 unités (4 modèles × 3 types × 4 réplicats) + matrice de synthèse + paramètres canoniques (.xlsx, 3 feuilles). | ✅ Livré |
| Arborescence de stockage | Structure [Système]/[Type] pour CO48, CS5, GEM31, GLM52 ; convention de nommage + README. | ✅ Livré |
| Gabarit de métadonnées .json | Modèle reconduit du §11 (identifiant, système, amorce, contexte, paramètres, stockage, ISO 42001). | ✅ Livré |
| Tests de génération pilotes | Pilote CO48 généré, scoré (grille S4.2) et documenté ; stubs .json prêts pour CS5, GEM31, GLM52. | ◑ Partiel |
| Synthèse Semaine 1 | Le présent document. | ✅ Livré |

# 3. Avancées

- Amorces figées et documentées : une amorce canonique par type, réutilisée à l'identique sur les 4 modèles pour garantir la comparabilité synchronique et diachronique (corpus CS46/GPT52).

- Corpus de modèles arrêté : CO48 (Claude Opus 4.8), CS5 (Claude Sonnet 5), GEM31 (Gemini 3.1 Pro), GLM52 (GLM-5.2) — identifiants et dates de sortie repris du plan (vérifiés le 18 juillet 2026).

- Pilote CO48 concluant : le monologue pilote (AM-A-01) obtient un score de zombification 🟢 faible (~14 %), validant à la fois le pipeline complet et la robustesse discriminante de la grille face à un texte de bonne facture.

- Traçabilité ISO 42001 opérationnelle dès le pilote : paramétrage effectif consigné, écart au standard S4.2 signalé, versionnement Git en place.

# 4. Obstacles et points de vigilance

- Non-comparabilité des interfaces (§6.2) : l'environnement de génération du pilote CO48 n'expose pas les contrôles d'échantillonnage (température, top-p, top-k, pénalités). Écart consigné comme variable de contrôle. À anticiper pour tous les modèles à raisonnement étendu.

- Accès aux trois autres modèles : CS5, GEM31 et GLM52 n'ont pas pu être invoqués depuis l'environnement de la Semaine 1. Leurs pilotes restent à exécuter sur les plateformes respectives (Anthropic, Google, Z.ai) ; les stubs .json sont pré-remplis pour accélérer l'opération.

- Amorces originales non jointes : les prompts exacts du corpus initial CS46/GPT52 n'étant pas fournis, les amorces reconduites sont une reconstitution fidèle [Inférence] à réconcilier avec l'archive d'origine avant la Semaine 2.

- Calibration du dénominateur i15 : le plan écrit « total / 45 » alors que i15 est l'indicateur de synthèse (14 indicateurs substantiels, max 42). Écart mineur mais à figer avant le scorage de masse. Recommandation : dénominateur /42.

# 5. Plan de la Semaine 2

- Exécuter les trois pilotes manquants (CS5, GEM31, GLM52) et confirmer le pipeline de bout en bout sur les quatre familles de modèles.

- Réconcilier les amorces reconduites avec l'archive d'amorces originale, le cas échéant.

- Lancer le bloc 1 de génération : Types A et B sur les 4 modèles (32 unités), avec horodatage, métadonnées .json et contrôle qualité des enregistrements.

- Figer la décision de calibration du dénominateur (/42) et l'inscrire dans le protocole de scorage.

Note de transparence épistémique. Les segments préfixés [Inférence] relèvent d'inférences méthodologiques non directement sourcées. Le pilote CO48 a été généré nativement par l'environnement de travail (Claude Opus 4.8) ; ce fait est consigné dans ses métadonnées au titre de la conformité ISO 42001.